## Planilha1
Meu TCC – Lucas da Silva – Unisalesiano – Engenharia da Computação
Projeto: Miracle Reader
Ano: 2018
Descrição:
Data | Tarefa | Observação
2017-03-01 | Definição de tema para o projeto | Conversado com o professor James em relação a isso, ele achou uma ideia válida;
2017-08-01 | Estudo do reconhecimento de caracteres (OCR) | Inicialmente estudando o tesseract, feito em C++, realizado testes com a linguagem C++
2017-10-01 | Encaminhamento de ideia de projeto e do que seria utilizado para os professores | Após uma conversa novamente com o James, encaminhei para o professor Chicao (responsavel pelo desenvolvimento do TCC dos alunos), o projeto consistia em deixar tudo na parte mobile pelo celular, tanto a camera quanto o próprio hardware de processamento, porém ele rejeitou esta parte de utilizar o celular e pelo curso se tratar de engenharia da computacao, utilizar algum sistema embarcado para isto.
2017-12-01 | Estudo de um novo componente embarcado e de novas utilidades no projeto | Estava estudando desde o principio, a ideia de utilizar o raspberry PI para a criação definitiva do projeto, havia conversado com o Ancilotto. Ele possui dois raspberry sendo um o PI 3 B (não tenho ideia se possui a versão + ou não) e o PI 2, atualmente ele só utiliza o 3, deixando o 2 Parado (há algum tempo), porém ao me atualizar com ele, parece que havia emprestado o aparelho para algum primo seu, porém ele possui a Tela touchscreen para se encaixar no raspberry, o que pode ser de muita serventia para um projeto totalmente independente do uso de outro Aparelho auxiliar como computador ou celular para gerenciar o uso do raspberry, estudando a grande possibilidade de utilizar um aparelho destes Provavelmente comprando a tela LED touchscreen do Ancilotto e comprando minha própria raspberry PI (sendo 2 ou 3)
2017-12-17 | Primeira compra de componentes e curso de raspberry na udemy | No site allyexpress, comprei uma camera de 5MP para a captura das imagens com a raspberry, é uma camera bem especifica, ficou em torno De 20 reais já convertido do dolar, ela possui um cabo flat e dá para comprar um extensor flat para ampliar a distancia dela e do raspberry Comprei também o curso de rasperry da udemy onde o cara ensina a fazer um robo e utiliza servidor apache http para controla-lo pelo Navegador de um dispositivo qualquer, o intuito desse curso é aprender sobre a montagem do aparelho e a instalação e utilizacao de softwares E do próprio sistema operacional, pelo menos por conta própria e utilizando o exemplo do robo
2017-12-21 | Comprar a raspberry PI 2 ou 3 (B/B+) | Verificar se o Ancilotto recuperou sua raspberry parada, a desvantagem da 2 para a 3 além do poder de processamento é a conexão extra que o 3 possui em relação a WiFi e Bluetooth, coisa que a 2 não possui, apenas o cabo ethernet RJ45, porem acrédito que seja indiferente, pois Se for para se tratar de fios, no projeto final já imagino utilizamos uma fonte de tomada acoplado ao projeto, então um cabo a mais ou a menos Não irá tanta diferença, mais seria legal possuir bluetooth sim. O André do meu serviço também possui um raspberry PI, talvez verificar com ele Se ele ainda está vendendo (ele já havia oferecido para mim uma vez), caso eu não consiga comprar estes dois primeiros, o jeito é comprar Da net mesmo, dando prioridade para o 3 por ser mais rapido e completo, mas se o 2 estiver MUITO mais em conta, irei optar por ele
2017-12-24 | Estudar a plataforma java para uso do tesse4J e speechAPI | Foi estudado e realizado testes tanto de speech API quanto do tesseract, e ambos deram certo apenas com Python, a possibilidade de utilizar Java já pode ser descartada
2017-12-23 | Montar servidor apache no raspbian do virtualbox | Apesar de ter sido instalado há alguns dias atrás, não foi mais necessário, pois consegui instalar e montar um micro-servidor com acesso Remoto a tela apenas utilizando os passos no curso da udemy
| Realização de testes com java + tesse4J + servidor apache + raspbian | como o tesseract-ocr e o speechAPI já deram certo LOCALMENTE apenas utilizando PYTHON, esta atividade é considerada como concluida Pois não é mais essencial o uso do java no projeto
Estudo com conexão de camera no raspberry + botao de captura de imagem (python?)
2018-01-10 | Coleta de dados sobre o projeto, para agilizar futuros artigos para entrega na faculdade | sendo realizado
2018-01-10 | Estudar casos de uso do projeto para a sociedade e no que ele pode melhorar a vida das pessoas | realizado
2017-12-17 | Montagem da imagem do prototipo, com todos os “possiveis” componentes que serao utilizados | prototipos realizados e comentados cada etapa, todos encaminhados no meu e-mail
Montagem do prototipo, com as peças essenciais e verificar se vai funcionar perfeitamente
Montagem do prototipo de papelao ou plastico, verificar o que mais vai se adequar

## Planilha2
Estudar Python pelo curso | Concluido | 2018-01-03
Estudar Python QT | Sendo efetuado |  | 2018-01-09
Estudar processamento de imagens, deixar em alto contraste + preto e branco | Concluido em partes | 2018-01-08 | Deixado imagem apenas em preto e branco
Adaptar leitura de imagem junto ao TTS no python | Concluido | 2018-01-08
Estudar montagem de circuitos | Sendo Efetuado |  | 2018-01-16
Acoplagem de circuitos a tela LED | Concluido | 2018-01-16
Estudar montagem da camera
Montar prototipos em papelao para suporte em camera
Buscar informacoes de texto para complementar o projeto e deixar semi pronto para a futura documentacao | Sendo efetuado |  | 2018-01-09
fazer documentacao do sistema